## Product Backlog
BACKLOG
Macrofonctionnalité | Fonction | Destination | User Story | Acteur | Charge (j) | Priorité
Authentification & Profil | Inscription | US1 | En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte avec email et mot de passe afin d'accéder à la plateforme. | Utilisateur | 3 j | Haute
| Connexion / Déconnexion | US2 | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mes identifiants pour accéder à mon espace personnel. | Utilisateur | 2 j | Haute
| Gestion du profil | US3 | En tant qu'utilisateur, je veux modifier mon avatar, mon nom et mes informations afin de personnaliser mon profil. | Utilisateur | 2 j | Moyenne
| Réinitialisation du mot de passe | US4 | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe par email afin de récupérer l'accès à mon compte. | Utilisateur | 1 j | Haute
Catalogue de Cours | Recherche de cours | US5 | En tant qu'étudiant, je veux rechercher des cours par mot-clé, catégorie ou niveau afin de trouver un cours adapté. | Étudiant | 3 j | Haute
| Affichage des détails | US6 | En tant qu'étudiant, je veux voir le descriptif, le prix, la note et le programme d'un cours avant de m'inscrire. | Étudiant | 2 j | Haute
| Filtrage & tri | US7 | En tant qu'étudiant, je veux filtrer les cours par prix, niveau et langue afin de raffiner ma recherche. | Étudiant | 2 j | Moyenne
| Aperçu gratuit | US8 | En tant qu'étudiant, je veux accéder aux leçons marquées 'aperçu gratuit' sans inscription pour évaluer le cours. | Étudiant | 1 j | Moyenne
Gestion des Cours | Création de cours | US9 | En tant qu'instructeur, je veux créer un cours avec titre, description, prix et niveau afin de le proposer sur la plateforme. | Instructeur | 4 j | Haute
| Ajout de leçons | US10 | En tant qu'instructeur, je veux ajouter des leçons (vidéo, article) à mon cours afin de structurer le contenu. | Instructeur | 3 j | Haute
| Publication / archivage | US11 | En tant qu'instructeur, je veux publier ou archiver mon cours afin de contrôler sa visibilité sur la plateforme. | Instructeur | 1 j | Haute
| Modification de cours | US12 | En tant qu'instructeur, je veux modifier le contenu d'un cours existant afin de le maintenir à jour. | Instructeur | 2 j | Moyenne
Inscription & Paiement | Inscription à un cours | US13 | En tant qu'étudiant, je veux m'inscrire à un cours payant via un paiement sécurisé afin d'accéder au contenu. | Étudiant | 4 j | Haute
| Gestion de l'abonnement | US14 | En tant qu'étudiant, je veux souscrire à un plan (Basique/Premium) afin d'accéder à plusieurs cours simultanément. | Étudiant | 5 j | Haute
| Historique des paiements | US15 | En tant qu'étudiant, je veux consulter l'historique de mes paiements afin de suivre mes dépenses. | Étudiant | 2 j | Basse
Apprentissage & Progression | Lecture de leçon | US16 | En tant qu'étudiant, je veux lire/visionner une leçon et voir ma progression afin de suivre mon avancement. | Étudiant | 3 j | Haute
| Suivi de progression | US18 | En tant qu'étudiant, je veux voir mon taux de complétion par cours afin de savoir ce qu'il me reste à faire. | Étudiant | 2 j | Haute
| Tableau de bord étudiant | US19 | En tant qu'étudiant, je veux accéder à un tableau de bord récapitulant mes cours, ma progression et mes certificats. | Étudiant | 3 j | Moyenne
Quiz & Évaluation | Passage d'un quiz | US20 | En tant qu'étudiant, je veux répondre à un quiz associé à une leçon afin de valider mes acquis. | Étudiant | 4 j | Haute
| Résultats & correction | US21 | En tant qu'étudiant, je veux voir mon score et les corrections après soumission afin d'identifier mes erreurs. | Étudiant | 2 j | Haute
| Création de quiz | US22 | En tant qu'instructeur, je veux créer un quiz avec questions à choix multiples, score de passage et limite de tentatives. | Instructeur | 4 j | Haute
| Statistiques des quiz | US23 | En tant qu'instructeur, je veux consulter les résultats globaux des apprenants sur mes quiz afin d'adapter le contenu. | Instructeur | 3 j | Moyenne
Certification | Génération de certificat | US24 | En tant qu'étudiant, je veux recevoir automatiquement un certificat à la fin d'un cours complété à 100%. | Étudiant | 4 j | Haute
| Vérification du certificat | US25 | En tant que visiteur, je veux vérifier l'authenticité d'un certificat via son QR Code ou son URL unique. | Public | 2 j | Moyenne
| Téléchargement du certificat | US26 | En tant qu'étudiant, je veux télécharger mon certificat en PDF afin de le partager avec des employeurs. | Étudiant | 1 j | Moyenne
Avis & Évaluations | Rédaction d'un avis | US27 | En tant qu'étudiant, je veux laisser une note et un commentaire sur un cours suivi afin d'aider les autres apprenants. | Étudiant | 2 j | Moyenne
| Consultation des avis | US28 | En tant qu'étudiant, je veux lire les avis d'autres apprenants afin de choisir les meilleurs cours. | Étudiant | 1 j | Moyenne
| Modération des avis | US29 | En tant qu'administrateur, je veux modérer et supprimer les avis inappropriés afin de garantir la qualité du contenu. | Admin | 2 j | Basse
Forum & Communauté | Créer une publication | US30 | En tant qu'utilisateur, je veux créer une publication dans le forum d'un cours afin de poser des questions ou partager. | Utilisateur | 3 j | Moyenne
| Répondre à une publication | US31 | En tant qu'utilisateur, je veux répondre à une publication du forum afin d'aider les autres membres. | Utilisateur | 2 j | Moyenne
| Liker une publication | US32 | En tant qu'étudiant, je veux aimer une publication afin de mettre en avant les contributions utiles. | Étudiant | 1 j | Basse
Notifications | Notification d'inscription | US33 | En tant qu'étudiant, je veux recevoir une notification lors d'une inscription réussie afin d'être confirmé. | Étudiant | 1 j | Haute
| Notification de mise à jour | US34 | En tant qu'étudiant, je veux être notifié lorsqu'un cours auquel je suis inscrit est mis à jour. | Étudiant | 1 j | Moyenne
| Notification de certificat | US35 | En tant qu'étudiant, je veux recevoir une notification quand mon certificat est disponible afin de le télécharger. | Étudiant | 1 j | Haute
Administration | Gestion des utilisateurs | US36 | En tant qu'administrateur, je veux activer, désactiver ou supprimer des comptes utilisateurs afin de modérer la plateforme. | Admin | 3 j | Haute
| Gestion des catégories | US37 | En tant qu'administrateur, je veux créer et organiser les catégories de cours afin de structurer le catalogue. | Admin | 2 j | Moyenne
| Tableau de bord admin | US38 | En tant qu'administrateur, je veux consulter les statistiques globales (inscriptions, revenus, cours) afin de piloter la plateforme. | Admin | 5 j | Haute
| Modération du contenu | US39 | En tant qu'administrateur, je veux examiner et approuver les cours soumis par les instructeurs avant publication. | Admin | 3 j | Haute

## Légende
LÉGENDE
Priorité | Signification
🔴 Haute | Fonctionnalité critique – Sprint 1-2
🟡 Moyenne | Importante – Sprint 3-4
⚪ Basse | Nice-to-have – Backlog futur
Acteurs
Étudiant | Apprenant inscrit à la plateforme
Instructeur | Créateur de contenu pédagogique
Admin | Gestionnaire de la plateforme
Public | Visiteur non authentifié
Utilisateur | Étudiant ou Instructeur
Charge
j = jour | Estimation en jours/homme (équipe 1 dev)